**Дорожная карта (План мероприятий)   реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» в Лысьвенском городском округе**

**МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО"**

**Задачи:**

1.Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.

2. Содействие в формировании ребенка – читателя.

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, включая bookcrossing(книговорот).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления, мероприятия | Образовательная организация | Сроки реализации | Показатели | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Линия 1 «Читающий дворик**» освоение культурных практик совместного детско- родительского чтения | | | | |  |
| 1.1. | Организация и проведение анкетирования родителей | ДОО ЛГО | Сентябрь 2017,  Май 2018 | Участие в анкетировании не менее 50 % семей от числа семей,  посещающих ДОУ ЛГО | Ерченко Н.С.  Янгляева Е.Н.  Сорокина М.Н.  Ваганова Н.Н. |
| 1.2. | **Клубомания** | | | |  |
| - | «Читаем и учим стихи». Подготовка к конкурсу стихов «Большой хоровод» | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | Октябрь | Участие в конкурсе детей из всех возрастных групп детского сада | Скочилова Е.А.  Ваганова Н.Н. |
| - | Клуб «Читаем вместе» | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | Октябрь | Освоение культурной образовательной практики совместного (семейного) чтения | Казаринова М.П. |
| - | Акция “Светлячок”  Литературные встречи | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | 20 ноября 2017 | Отчеты/ статистика | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| **Линия 2 «Навигатор в мире детских книг»** (составление тематических перечней и каталогов для родителей) | | | | |  |
| 2.1. | **Флеш –каталог:** |  |  |  |  |
| - | Книги Уральских писателей | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | Ноябрь -декабрь | Использование картотеки родителями и педагогами | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М. |
| - | Книги детских писателей (Лев Давыдычев). Писатели - для детей и взрослых (П.П.Бажов) | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | Декабрь-январь | Использование картотеки (каталогов) родителями и педагогами | Береснева Н.В.  Васина Т.Е.  Шаравьева Е.А.  ЗеленоваО.Н. |
| - | "Читаем дома" | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | Январь-февраль | Не менее 15 % семей воспользовались списком для подбора литературы для домашнего чтения | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| 2.2 | Создание флаеров  к Международному дню книги | Все ДОУ | 23 апреля | Популяризация чтения | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| 2.2 | Организация деятельности с использованием эколого-краеведческого календаря для детей и взрослых детского сала «По лысьвенским дорожкам с Единорожкой» (чтение, рассказывание, составление и придумывание рассказов и сказок) | МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» | 2018 год | Взаимодействие детского сада и семьи, освоение технологии использования календаря в образовательном процессе в детском саду и дома, использование календаря в не менее 25% семей, привлечение социальных партнеров | БушуеваО.Е.  Шестопалова М.Б.  ШаравьеваЕ.А.  Насибуллина Е.Л. |
| **Линия 3 «Организация мобильных библиотек»**, включая bookcrossing (книговорот между читающими) | | | | |  |
| 3.1 | Bookcrossing  «Книги для чтения с ребёнком дома», «Читаем сами – делимся с другими» | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | В течение года | Организация передвижной библиотечки для детей и взрослых | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| 3.2 | Организация деятельности детских библиотек детского сада:  - составление каталога по темам (в т.ч. - книги пермских и лысьвенских авторов)  - организация передвижных библиотечек,  - организация выставок по детским книгам,  - анонсы книг,  - юбилейный литературный календарь,  - пермские писатели - детям  - посещение городской библиотеки | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | В течение года | Планомерная комплексная организация деятельности в детских библиотеках, интеграция ОО, использование во всех группах, привлечение социальных партнеров | Шаравьева Е.А. (куратор) |
| 3.3. | Речевые досуги (по тематическому плану) (средние группы) | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | 1раз/  2 мес. | Интеграция ОО, участие родителей, использование во всех средних группах детского сада | Шрайнер С.А. (куратор) |
| **Линия 4 Рекламный микрофон** (продвижение забытых детских книг, анонсы книжных новинок) | | | | |  |
| 4.1 | Анонсы книжных новинок для детей на Сайте, на стендах ДОУ | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" |  | Информированность участников образовательного процесса, до 80 % | Ерченко Н.С.  ЯнгляеваЕ.А.  Шаравьева Е.А.  Шрайнер С.А. |
| 4.2 | Информация для родителей (памятки буклеты):  «Читаем ВМЕСТЕ»  «Мама, почитай-ка»  «Папа, почитай-ка» | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" |  | До 100 % семей получают памятки, до 30 % семей используют рекомендации в семейном кругу | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| 4.3 | PRO-ДВИЖНИЕ КНИГИ: |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Книжные новинки для детей | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" |  | Информированность участников образовательного процесса, до 80 % | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| **Линия 5 Юбилейный литературный календарь** | | | | |  |
| 5.1 | Флешмоб "Шагал один чудак" | ДОО ЛГО | Уточнение | Участие до 20 % семей, 50 % детей |  |
| 5.2 | Неделя детской книги «Пермские писатели детям» (М.-Сибиряк, В.В. Бианки, Л.И. Давыдычев, В.И. Воробьёв) | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" |  | 100 % информированность участников образовательного процесса, реализация цикла мероприятий, до 85 % участие детей в мероприятиях, до 25 % семей (родителей), привлечение социальных партнеров | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| 5.3 | Акция «Берегите книги» (Всемирный День книги) | МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО" | 23 апреля | Участие детей - до 100%, участие семей (родителей) - до 40%, привлечение социальных партнеров | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| **Линия 6 «Книжная карусель»** (фестивали, конкурсы, викторины и т.д) | | | | |  |
| 6.1. | Конкурс «Умники и умницы» | ДОО ЛГО | 28 сентября | Участие в конкурсе команд от всех  ДОО ЛГО 100% привлечение к участию в составе команды родителей воспитанников | Ерченко Н.С. |
| 6.2. | Акция «Читай, Лысьва!» в рамках IX краевого форума книги «Книга. Чтение. Социум». | ДОО ЛГО | 13 октября | Участие в акции   ДОО - 100%;  Аналитические справки по проведенным мероприятиям | Сорокина М.Н.  Носкова Л.В. |
| 6.3. | Акция «Урок вежливости от С. Я. Маршака” | ДОО ЛГО | 3 ноября 2017 г. | Педагоги | Шрайнер С.А. |
| 6.4. | Акция «Светлячок» | ДОО ЛГО | 20 ноября 2017 г | Участие  в мероприятии  всех ДОО  Аналитические справки по проведенным мероприятиям  50 % семей участники мероприятия | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| 6.5. | Флешмоб «Шагал один чудак», посвящённый 90 -летию пермского писателя Л. И. Кузьмина | ДОО ЛГО | Январь 2018 г. | Участие до 15 % участников ОП | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П. |
| 6.6 | Колыбельный фестиваль “На сон грядущий…” | МАДОУ «Детский сад № 39» | Сентябрь - ноябрь | Участие всех групп детского сада, до 25 % семей | Ваганова Н.Н.  НосковаЛ.В.  Паламожных О.М. |
| 6.7 | “Театральная весна 2018” (народные сказки) | ДОО ЛГО | Апрель - май | Участие всех групп детского сада, до 35 % семей | Скочилова Е.А. |
| 6.8 | Конкурс чтецов "Большой хоровод" | ДОО ЛГО | Ноябрь 2017 | Участие всех групп | Скочилова Е.А. |
| 6.9 | Акция “От Пушкина до Пушкина” | ДОО ЛГО | Июнь 2018 | 30% родителей участвуют в мероприятии | Шрайнер С.А.  Сайдакова Н.В.  КазаковаС.М.  Казаринова М.П |
| 6.10 | Организация деятельности с использованием эколого-краеведческого календаря для детей и взрослых детского сада “По Лысьвенским дорожкам с Единорожкой” | МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» | 2018 г. | Участие всех групп, до 20% семей – активных участников | БушуеваО.Е.  Шестопалова М.Б.  ШаравьеваЕ.А.  Насибуллина Е.Л. |
| 6.11 | Эссе «Семейное воспитание» | МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» | Октябрь-декабрь 2017 г. | Выявление положительного опыта семейного воспитания по приобщению к чтению | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |