Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ»

618900, г. Лысьва, ул. Шмидта 6/2

Тел.(34249)30422, e-mail:[madou39lysva@mail.ru](mailto:madou39lysva@mail.ru)

**План деятельности межмуниципального ресурсного центра**

**«Детский Техномир» на 2018 – 2019 учебный год**

Задачи:

1. Создавать условия для сетевого взаимодействия между ДОО по направлению технического конструирования и образовательной робототехнике;

2. Оказывать организационную и методическую помощь педагогическим работникам ДОО Пермского края — руководителям команд в рамках подготовки к соревнованиям (в соответствии с требованиями данного сезона к проведению Всероссийских соревнований);

3. Организовать деятельность семинаров, мобильных выездных групп на закрепленных территориях Пермского края по подготовке конкурсных проектов в рамках робототехнических соревнований с детьми дошкольного возраста;

4. Организовывать и проводить межмуниципальные соревнования по робототехнике с детьми дошкольного возраста «ИКаРенок»;

5. Выявлять, поддерживать и распространять опыт педагогов, имеющих достижения в направлении развития детского технического конструирования.

6. Проводить мониторинг статистики участия детских садов, закрепленных территорий из Пермского края, в мероприятиях по техническому конструированию всех уровней.

**Территории:**

* г. Лысьва
* г. Губаха
* Горнозаводский муниципальный район
* Гремячинский муниципальный район
* Чусовской муниципальный район
* Добрянский муниципальный район
* Березовский муниципальный район
* ЗАТО «Звездный»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия (форма проведения, тема с понятным отражением содержания)** | **Сроки** | **Результат**  **(качественный и количественный)** | **Ответственные** |
| Ярмарка «Умный ребенок» | Сентябрь 2018 | Обмен опытом работы по направлению | Скочилова Е.А.  Педагоги |
| Выездные мастер-классы по запросам | Октябрь -ноябрь 2018 | Активное участие, трансляция положительного опыта | Скочилова Е.А.  Педагоги |
| Участие в дистанционной игре Лего -тревел | Июнь-апрель 2019 | Участие не менее 3 закрепленных территорий | Скочилова Е.А. |
| Разработка и утверждение Положения о проведении муниципального/ межмуниципального этапа робототехнических соревнований «ИКаРенок» сезона 2018-2019 | Сентябрь - октябрь  2018 | Положение о проведении муниципального/ межмуниципального этапа | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |
| Всероссийский робототехнический форум ДОО, номинация «ИКаРенок с пеленок» (открытый заочный конкурс) | Сентябрь 2018 | Участие не менее 40% закрепленных территорий | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |
| Всероссийский робототехнический форум ДОО, номинация «ИКаРенок без границ» (открытый заочный конкурс) | По плану | Участие не менее 40% закрепленных территорий | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |
| Семинар по использованию принтера 3D (Пермь) | Ноябрь  2018 | Представление опыта работы по использованию принтера 3D в работе с детьми | Скочилова Е.А.  Шестопалова М.Б. |
| Семинар – практикум:  «Конкурсные испытания робототехнического форума "ИКаРенок",  «Подготовка опыта работы к конкурсу» | Ноябрь  2018 | Трансляция опыта участников открытого Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций (содержательная и техническая компонента конкурсных испытаний, опыта работы педагогов) | Сорокина М.Н.  Шестопалова М.Б.  Шаравьева Е.А.  Мошева Н.Г. |
| Обучение состава жюри конкурса «ИКаРенок» | Ноябрь 2018 | Обучение судейской команды | Скочилова Е.А. |
| Организация муниципального этапа регионального конкурса «ИКаРенок» сезона 2018-2019 уч.года | Декабрь  2018 | Участие команд города не менее 90% (привлечение сельских учреждений) | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |
| Отчет в МИНОБР по участию детских садов | Декабрь 2018 | Общая годовая статистика | Скочилова Е.А. |
| Апробация  парциальной программы развития детского технического конструирования «Детский Техномир» | С января 2019 | В соответствии с планом рабочей группы | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |
| Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического форума ДОО «ИКаРенок» сезона 2018-2019 уч.года | Январь  2019 | Организовать участие команд всех территорий (11 команд) | Скочилова Е.А. |
| Участие в Открытой площадке «Патентное бюро» | Январь 2019 | Организовать участие команд  от закрепленных территорий | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |
| Региональный этап  Всероссийского робототехнического форума ДОО «ИКаРенок» сезона 2018-2019 уч.года | Февраль  2019 | Участие призеров межмуниципального этапа | Скочилова Е.А. |
| Краевая выставка - конкурс «Каждый Робот имеет шанс» | Апрель  2019 | Участие (не менее 8 участников команд от закрепленных территорий) | Скочилова Е.А. |
| Всероссийский Робототехнический форум «ПРОФЕСТ» сезона 2018 – 2019 уч.года | Апрель  2019 | Участие (при необходимости) | Скочилова Е.А. |
| Краевой конкурс для детей с ОВЗ  и детей-инвалидов  «ПАРА ИКаРенок»  2018-2019 | Май  2019 | Участие (не менее 8 участников) | Скочилова Е.А.  Сорокина М.Н. |
| Предоставлять данные в МИНОБР 1 раз в квартал до 25 числа | Март, июнь, сентябрь 2019 | Статистический отчет | Скочилова Е.А. |
| Проведение консультаций, практикумов для представителей территорий.  День почты (четверг) | Четверг  1 раз в месяц | По заявкам | Скочилова Е.А. (89091084422)  [selena-a63@mail.ru](mailto:selena-a63@mail.ru)  Сорокина М.Н. (89026458695)  [marina\_sorokina\_1977@mail.ru](mailto:marina_sorokina_1977@mail.ru) |